## Sheet1
기본 일정 과 별개로 나선형 개발을 지향한다.
일정 | 단계 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 전체 진행률
기획 | 시스템 기획 | [10 empty] | 90% | bar: 11월 to 12월; 2월
| 컨텐츠 기획 | [10 empty] | 70% | bar: 11월; 2월
| 프로세스 설계 | [10 empty] | 40% | bar: 11월 to 2월
설계 | 전체 씬 | [10 empty] | 2% | bar: 12월; 2월
| UI/UX 설계 | [10 empty] | 5% | bar: 11월 to 2월
| 스테이지 설계 | [10 empty] | 20% | bar: 1월 to 2월
개발 | 메인 씬 | [10 empty] | 0% | bar: 11월 to 12월; 2월
| 서브 씬(설정 등) | [10 empty] | 0% | bar: 12월 to 2월
| VR연동 | [10 empty] | 0% | bar: 2월; 4월 to 6월
| 인플레이 | [10 empty] | 0% | bar: 1월 to 4월
| 패키징 | [10 empty] | 0% | bar: 2월; 8월
| 충돌 처리 | [10 empty] | 0% | bar: 2월 to 4월
| 조명 및 쉐이더 | [10 empty] | 0% | bar: 2월 to 5월
그래픽 | UI | [10 empty] | 40% | bar: 11월 to 12월; 2월
| 맵 | [10 empty] | 0% | bar: 12월 to 2월; 5월 to 7월
| 캐릭터 | [10 empty] | 2% | bar: 11월 to 2월; 5월 to 7월
| 임팩트 | [10 empty] | 0% | bar: 2월 to 5월
| 애니메이션 | [10 empty] | 2% | bar: 1월 to 3월
리소스 수집&편집
구현 & 테스트 | 디버깅 | [10 empty] | 0% | bar: 6월 to 7월
| 테스트 | [10 empty] | 0% | bar: 6월 to 7월
| 피드백 | [10 empty] | 0% | bar: 5월 to 6월
| 안정화 | [10 empty] | 0% | bar: 6월 to 8월
| 최적화 | [10 empty] | 0% | bar: 7월 to 8월