## Sheet1
1. 프로젝트 개요
* 제목 : 졸업 작품 자각 마녀 제작
* 목적 : 19년도 정기 졸업식 완료를 위하여
* 기한 : 2018년 8월
작업 리스트
구분 | 작업자 | 작업내용 | 작업현황 | 작업기한
1 | 전현우 | 조작 시스템 기획 | 완료50% | 2017-09-16
2 | 김민정 | 게임 속성 기획 | 발주 | 2017-09-16
3 | 강현웅 | 터치 방식과 드래그, 도형의 성립 판별 | 발주 | 2017-09-30
4 | 전현우 | 전체 게임 전개 구상 | 완료70% | 2017-09-16
5 | 김민정 | 잡몬스터 1개와 타이틀 1차 구성(그래픽 작업) | 주문(현우) | 2017-09-23
6 | 김민정 | 컨셉 문서 기획 | 완료50% | 2017-09-20
7 | 전현우 | 컨셉 문서 기획 | 완료50% | 2017-09-20
8 | 전현우 | 판정 시스템 변경 및 테스트 | 발주 | 2017-10-09
9 | 전현우 | 판정 시스템 문서 작성 | 발주 | 2017-10-09
10 | 김민정 | 캐릭터 컨셉 문서 작성 | 발주 | 2017-10-09
11 | 김민정 | 스킬 속성 문서 작성 | 발주 | 2017-10-09
12 | 김민정 | 그래픽 리소스 업로드 | 발주 | 2017-10-09
13 | 김민정 | 발표자료용 ppt 작성 | 발주 | 2017-10-09
14 | 강현웅 | 맵과 캐릭터 공격등의 충돌체크 테스트 | 발주 | 2017-10-09
15 | 강현웅 | 카메라의 유연한 움직임 테스트 | 발주 | 2017-10-09
16
17
18
19
20
21
22